## Página1
| Custo da hora da equipe | 90 | Supondo que cada 1 custa R$ 30,00 (vide planilha Custos)
Risco |  | Probabilidade | Impacto | Resultado | % probabilidade | Ação | Custo em horas | Valor | Valor proporcional
R1 | Falta de experiência dos membros da equipe em programação web | Alto | Médio | Demora nas implementações além do normal e atraso nas entregas | 65% | Investimento em capacitação | 10 | 900 | 585
R2 | Falta de experiência dos membros da equipe em programação Java | Baixo | Médio | Demora nas implementações além do normal e atraso nas entregas | 20% | Investimento em capacitação | 20 | 1800 | 360
R3 | Indisponibilidade da internet | Baixo | Alto | Demora nas implementações. O repositório de todos os artefatos do projeto é online | 5% | Migrar equipe para local com Internet | 2 | 180 | 9
R4 | Mudanças no escopo | Baixo | Médio | Custos com replanejamento | 10% | Replanejamento | 4 | 360 | 36
R5 | Ausência de algum membro da equipe (doença ou indisponibilidade) | Médio | Médio | Atraso nas entregas | 50% | Replanejamento | 4 | 360 | 180
R6 | Dificuldade de comunicação devido a distribuição geográfica da equipe | Baixo | Médio | Mesma atividade sendo desempenhada por dois ou mais membros da equipe ou atividade não ser feita | 10% | Manter registro de pelo menos 3 formas de contato com cada membro da equipe | 1 | 90 | 9
R7 | Indisponibilidade de infraestrutura | Baixo | Alto | Impedimento da continuidade das atividades do projeto | 15% | Manter backup no Dropbox dos arquivos que estão na cloud do Google para facilitar a migração para outra infra | 3 | 270 | 40.5
R8 | Indisponibilidade do cliente para elicitação e esclarecimentos de requisitos | Médio | Médio | Decisões tomadas pela equipe do projeto podem não estar alinhadas com a expectativa do cliente | 40% | Manter registro de pelo menos 3 formas de contato com o cliente | 1 | 90 | 36
R9 | Tarefas mal-distribuídas | Baixo | Alto | Atraso nas entregas | 15% | Acompanhamento diário das atividades de cada membro da equipe | 1 | 90 | 13.5
R10 | Erros de arquitetura de software | Médio | Alto | Retrabalho com rearquitetura | 25% | Revisão da arquitetura por todos os membros da equipe | 4 | 360 | 90
R11 | Problemas de segurança de sistemas. Tentativas de hacker o sistema para burlar as marcações de ponto | Alto | Alto | Usuário frauda as informações e manipula sua própria jornada de trabalho, não sendo obrigado a trabalhar no período estabelecido | 65% | Não expor arquivos ou dados críticos em locais vulneráveis | 2 | 180 | 117
R12 | Gargalos em atividades chave | Baixo | Alto | Atraso nas entregas | 20% | Atividades cuja estimativa é elevada devem ser realizadas em pares | 20 | 1800 | 360
R13 | Resistência dos usuários que se sentirão menos livres com o controle rigoroso de ponto | Alto | Alto | Fracasso na implantação e o sistema entrar em desuso, provocando perda de dinheiro | 70% | Planejamento de comunicação com os usuários, mostrando os benefícios, como evitar descontos desnecessários no salário | 4 | 360 | 252
R14 | Estimativas imprecisas por falta de conhecimento da equipe | Baixo | Médio | Atraso nas entregas | 40% | Contratar consultoria externa | 2 | 180 | 72
R15 | Incompatibilidade entre os dados fornecidos pelo equipamento de leitura de ponto e os dados esperados pelo sistema | Médio | Médio | Retrabalho com rearquitetura | 35% | Homologar as informações recebidas do componente integrador | 2 | 180 | 63
R16 | Sistema não estar alinhado com o negócio do cliente | Médio | Baixo | Fracasso na implantação e o sistema entrar em desuso, provocando perda de dinheiro | 35% | Ocorre quando os funcionários não estão presentes na empresa para realizar a marcação de ponto, como equipes de campo, por exemplo. Validar com o cliente se o controle de ponto se adequa a necessidade da empresa | 1 | 90 | 31.5
[8 empty] | Total dos riscos | 2254.5