## Entregáveis
Número | Nome | Caso de Uso | Depende de | Tamanho | Sprint | Status
ENT01 | Implementação das Entidades e configuração do ORM |  | nada | M | Sprint1 | 75%
ENT02 | Web service de marcações de ponto (apenas o WS) |  | ENT01 | P | Sprint1
ENT03 | Implementação do serviço de letura das marcações (do arquivo CSV) |  | ENT02 | P | Sprint1
ENT04 | Tela de importação de marcações de ponto | UC01 | ENT05 pra terminar | M | Sprint1
ENT05 | Registrar as marcações importadas na base | UC01 | ENT02, ENT05 pra terminar | P | Sprint1
ENT06 | Rotina de apuração de ponto (cálulos, ocorrências, etc) | UC04 | ENT01 | M | Sprint1
ENT07 | Tela de importação de colaboradores, com upload | UC02 | ENT01, ENT08 pra terminar | P | Sprint1
ENT08 | Registrar os dados dos colaboradores na base | UC02 | ENT01 | P | Sprint1
ENT09 | Tela de importação de feriados | UC03 | ENT01, ENT10 pra terminar | P | Sprint1
ENT10 | Registrar os dados dos feriados na base | UC03 | ENT01 | PP | Sprint1
ENT11 | Tela de apuração/ajuste de ponto | UC05 |  | XG | Sprint1
ENT12 | Rotina de aprovação da apuração do ponto | UC05 |  | G | Sprint 2
ENT13 | Relatório de saldo de banco de horas do setor |  |  | M | Sprint 2
ENT14 | Tela de ajuste do saldo de banco de horas |  |  | m | Sprint 2
ENT15 | Rotina de ajuste do Banco de Horas |  |  | m | Sprint 2
ENT16 | Relatório resumido de apuração de ponto |  |  | M | Sprint 2
ENT17 | Login e controle do usuário na sessão |  |  | M | Sprint1
ENT18 | Relatório de horas trabalhadas |  |  | M | Sprint 2
ENT19 | Relatório de saldo de banco de horas |  |  | m | Sprint 2
ENT20 | Tela de manutenção de motivos de abono |  |  | P | Sprint1
ENT21 | Tela de manutenção de motivos de ajuste de ponto |  |  | P | Sprint1
ENT22 | Tela de login do sistema |  |  | P | Sprint1
ENT23 | Tela de manutenção de usuários |  |  | G | Sprint1
ENT24 | JUNITs: Rotina de apuração de ponto |  |  | M | Sprint1
Ainda falta puxar do UC 04 e dos 3 UCs adicionais

## Votos Samuel (não olhem)
Número | Nome | Voto | Posso assumir
ENT01 | Implementação das Entidades e configuração do ORM | M | sim
ENT02 | Web service de marcações de ponto (apenas o WS) | M | sim
ENT03 | Implementação do serviço de letura das marcações (do arquivo CSV) | M | sim
ENT04 | Tela de importação de marcações de ponto | P se for Anderson, M se for eu
ENT05 | Registrar as marcações importadas na base | P | sim
ENT06 | Rotina de apuração de ponto (cálulos, ocorrências, etc) | M | sim
ENT07 | Tela de importação de colaboradores, com upload | M
ENT08 | Registrar os dados dos colaboradores na base | P | sim
ENT09 | Tela de importação de feriados | M
ENT10 | Registrar os dados dos feriados na base | P | sim
ENT11 | Tela de apuração/ajuste de ponto | XG | posso ajudar
ENT12 | Rotina de aprovação da apuração do ponto | GG | sim
ENT13 | Relatório de saldo de banco de horas do setor | listagem ou relatório? (M ou G)
ENT14 | Tela de ajuste do saldo de banco de horas | M
ENT15 | Rotina de ajuste do Banco de Horas | M | sim
ENT16 | Relatório resumido de apuração de ponto | G
ENT17 | Login e controle do usuário na sessão | G
ENT18 | Relatório de horas trabalhadas | G
ENT19 | Relatório de saldo de banco de horas | M
ENT20 | Tela de manutenção de motivos de abono | M
ENT21 | Tela de manutenção de motivos de ajuste de ponto | M
ENT22 | Tela de login do sistema | M
ENT23 | Tela de manutenção de usuários | M

## Votos Anderson (não olhar)
Número | Nome | Voto | Samuel | Final
ENT01 | Implementação das Entidades e configuração do ORM | m | M | M | 5 | Sprint1
ENT02 | Web service de marcações de ponto (apenas o WS) | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT03 | Implementação do serviço de letura das marcações (do arquivo CSV) | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT04 | Tela de importação de marcações de ponto | m | P se for Anderson, M se for eu | M | 5 | Sprint1
ENT05 | Registrar as marcações importadas na base | pp | P | P | 3 | Sprint1
ENT06 | Rotina de apuração de ponto (cálulos, ocorrências, etc) | g | M | M | 5 | Sprint1
ENT07 | Tela de importação de colaboradores, com upload | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT08 | Registrar os dados dos colaboradores na base | pp | P | P | 3 | Sprint1
ENT09 | Tela de importação de feriados | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT10 | Registrar os dados dos feriados na base | pp | P | PP | 1 | Sprint1
ENT11 | Tela de apuração/ajuste de ponto | xg | XG | XG | 14 | Sprint1
ENT12 | Rotina de aprovação da apuração do ponto | g | GG | G | 7 | Sprint 2
ENT13 | Relatório de saldo de banco de horas do setor | m | listagem ou relatório? (M ou G) | M | 5 | Sprint 2
ENT14 | Tela de ajuste do saldo de banco de horas | m | M | m | 5 | Sprint 2
ENT15 | Rotina de ajuste do Banco de Horas | m | M | m | 5 | Sprint 2
ENT16 | Relatório resumido de apuração de ponto | m | G | M | 5 | Sprint 2
ENT17 | Login e controle do usuário na sessão | p | G | M | 5 | Sprint1
ENT18 | Relatório de horas trabalhadas | m | G | M | 5 | Sprint 2
ENT19 | Relatório de saldo de banco de horas | m | M | m | 5 | Sprint 2
ENT20 | Tela de manutenção de motivos de abono | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT21 | Tela de manutenção de motivos de ajuste de ponto | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT22 | Tela de login do sistema | p | M | P | 3 | Sprint1
ENT23 | Tela de manutenção de usuários | g | M | G | 7 | Sprint1
ENT24 | JUNITs: Rotina de apuração de ponto |  |  | M | 5 | Sprint1
|  |  | Horas na sprint 1 | 36 | 111 | total pontos
| OBS: Os relatórios serão emitidos em HTML |  | Horas na sprint 2 | 20 | 56 | total horas
[5 empty] | 0.5045 | horas por ponto
|  |  | Pontos da sprint 1 | 74 | 37.3333
|  |  | Pontos da sprint 2 | 37 | 18.6667