## Página1
Custo da hora de trabalho da equipe |  | Observações
Anderson | 30
Daniel | 30
Samuel | 30
Custo da equipe por hora | 90
Estimativa de horas do projeto |  | Observações
Horas por dia | 2
Total de dias | 30
Total de horas do projeto | 60
Custo da equipe | 5400 | Total de horas do projeto X Custo da equipe por hora
Custo dos riscos do projeto |  | Observações
Riscos | 2254.5 | Vide planilha "Levantamento de riscos"
Custo dos recursos para o projeto |  | Observações
Ferramentas | 0 | Todas as ferramentas são Free
Custo com deslocamento da equipe |  | Observações
Estimativa de Km rodados | 400 | Duas viagens a Ibirama (240 km), mais 160km de movimentações entre Blumenau e Timbó
Valor pago por Km | 0.5
Total | 200
Total dos custos | 7854.5